La rete di Bolzano: ”Goal”

Alessandro Carbone e Silvia Braglia

# 1. Il progetto Equal di Bolzano e la ricerca valutativa sulla rete

Occorre inizialmente premettere che al momento della ricerca, il progetto Equal della sede territoriale di Bolzano, denominato “Goal, una rete per l’integrazione al lavoro”, è ancora in una fase di sviluppo perciò, a fronte di una progettazione esistente, la ricerca si colloca durante la realizzazione e non a fine lavori.

Nell’ambito delle iniziative dell’azione 2 per Equal il Comune Città di Bolzano, attraverso l’Agenzia dei Servizi Sociali (ASSB) quale ente capofila assieme a enti partner, ha costituito una rete per l’integrazione al lavoro per l’utenza “non certificata” del territorio bolzanino.

A seguito di uno studio e analisi delle persone in carico ai Servizi Sociali, assistite attraverso il Reddito Minimo di Inserimento (RMI), si è riscontrato che esse non beneficiano di particolari servizi per l’avviamento e l’inserimento al lavoro pur in condizioni di disagio ed emarginazione sociale. Queste persone, cosiddette “non certificate”, perché non appartenenti a categorie protette e, pertanto, non aventi diritto a specifici e tutelati percorsi per l’avviamento al lavoro, risultavano escluse da qualsiasi accompagnamento pur non presentando attitudini e competenze che li abilitassero nell’azione di ricerca. A ciò si aggiungeva che il sussidio del RMI, non ha stimolato la ricerca di un lavoro e la progressiva autonomizzazione degli individui, bensì ha costantemente reso gli stessi dipendenti dai servizi, demotivandoli alla ricerca e al mantenimento di una occupazione lavorativa.

È nata così l’idea di definire e strutturare una rete integrata di servizi (in qualche modo già esistente sul territorio) che permettesse la presa in carico dell’utenza “non certificata” e facilitasse, con l’accompagnamento, anche la ricerca di una occupazione che la rendesse autonoma e indipendente. Si è costituita così la rete denominata “Goal” composta da servizi pubblici e da agenzie private attive nell’ambito del sostegno all’emergenza sociale a differenti livelli.

Obiettivo della rete è pertanto di integrare e coordinare risorse, competenze, metodologie e approcci per una presa in carico globale della persona emarginata, anche e soprattutto per offrire un servizio di avviamento al lavoro non senza essersi fatti carico dei bisogni primari.

Le fasi previste, che hanno segnato il proprio inizio nel giugno del 2002, sono, come da progetto dell’azione 2, le seguenti:

- monitoraggio sistematico del territorio per la rilevazione del bisogno e la descrizione delle tipologie d’utenza avvicinate dai servizi;

- ideazione e sperimentazione dei modelli per stabilire il contatto con l’utente “non certificato”;

- istituzione di un segretariato sociale - servizi di bassa soglia;

- istituzione di un ambulatorio infermieristico;

- allestimento del laboratorio e cucina per il recupero della manualità lavorativa;

- istituzione e avvio di un centro di valorizzazione per l’impiego;

- progettazione e gestione di programmi formativi rivolti agli operatori/volontari;

- progettazione e gestione di percorsi formativi mirati rivolti agli utenti;

- soluzione progressiva del problema alloggiativo attraverso opportunità abitative di II livello e training abitativo.

Si ritiene che l’intervento di ricerca attuato, a partire dalla visita in loco, abbia rappresentato un sostanziale primo momento formale in cui la partnership ha potuto riflettere sullo stato della rete, attuando un significativo monitoraggio sulle parti coinvolte e la conseguente definizione del quadro d’insieme nel progetto

# 2. La rete locale di Bolzano: organizzazione e comunicazioni interne

## Struttura organizzativa della rete

Dalle osservazioni svolte si può definire che i soggetti coinvolti nella rete sono organizzati come segue:

- Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB): l’ente capofila si colloca in fase di elaborazione/analisi del bisogno con l’intento di indirizzarlo verso una risposta adeguata, grazie alle strutture già presenti in rete nonché alla creazione del servizio HfJ.

- Comune Città di Bolzano: nell’ambito della partnership il Comune partecipa alle attività di progettazione e di coordinamento delle attività, nonché si pone come strumento privilegiato per i rapporti con gli altri enti politici, sociali e con il territorio.

- O.D.A.R.: costituisce un primo filtro per HfJ, in quanto raccoglie i bisogni delle persone e attraverso un percorso di accoglienza, di ascolto e di tempo dedicato da parte degli operatori è in grado di indirizzare le persone ai vari servizi, nella rete ciò corrisponde all’invio dei soggetti, che vengono valutati idonei ad un percorso lavorativo, ad HfJ.

- Help for Job (HfJ): il servizio fa parte delle attività dell’ASSB ed è stato attivato a maggio ’04, ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione nel contesto sociale e nel mondo del lavoro di persone che a Bolzano vivono in situazioni di marginalità. Si colloca come centro operativo della rete, in quanto gestisce le risorse umane che gli vengono inviate dagli altri soggetti della stessa.

- Associazione Volontarius: si colloca in una fase di analisi del bisogno e risponde ai bisogni primari della persona in difficoltà; all’interno della azioni di rete collabora con i partner inviando possibili candidati al percorso di supporto per l’avviamento al lavoro.

- Cooperativa Eureka: per la rete Equal ha inserito, nei propri laboratori, due persone; tra i partner si colloca in una fase di risposta al bisogno.

- Hands: la cooperativa si colloca in fase di risposta al bisogno di inserimento al lavoro, sebbene attualmente non ha ancora inserito utenti tramite l’azione progettuale “Goal”.

- S. Vincenzo de Paoli: all’interno della presente azione si collocherebbe in fase di analisi del bisogno (soprattutto nei confronti degli utenti ospiti delle altre case di accoglienza) e di supporto all’azione (tramite il collocamento in contesto alloggiativo delle persone prese in carico nel progetto e garantendo training abitativo). Attualmente la struttura residenziale prevista dal progetto non è ancora entrata in funzione.

- CEFORM Service: la società mette a disposizione le proprie competenze nell’ambito della formazione, intendendo supportare la partnership con un ruolo di progettazione e coordinamento della rete in ambito nazionale. Si occupa di supportare gli operatori della rete attraverso interventi formativi (e in parte consulenziali); ha attivato, altresì, percorsi di formazione tecnica e specialistica per l’utenza che il progetto ha contattato e intende inserire nel proprio programma.

Nel contatto con gli intervistati sono emerse le seguenti indicazioni: in termini di “peso” decisionale è parso agli osservatori un equilibrio sostanziale tra i diversi partner, a prescindere dalla dimensione e dalle responsabilità ricoperte nelle diverse attività del progetto. In altri termini, associazioni più ridimensionate (come ad esempio “Hands”) possono esprimere valutazioni, suggerimenti e condizioni alla stessa stregua e con la medesima competenza riconosciuta rispetto a partner più di rilievo come HfJ. Ne consegue che il processo decisionale assume il carattere della condivisione e della modalità partecipativa, che si può considerare ben rodata e sperimentata. Tuttavia, i ricercatori sono stati in grado di riconoscere il ruolo maggiormente “carismatico” (anche nelle fasi decisorie) dell’ASSB secondo una modalità che potremmo definire di “primum inter pares”.

Da quanto osservato i processi decisionali vengono sostenuti da una sostanziale condivisione delle visioni e delle opinioni dei partner attraverso tempi di discussione e conforto adeguati. Il ruolo di ASSB può altresì essere considerato quello di facilitare al meglio il processo secondo modalità decisorie condivise. Nella fattispecie i ricercatori hanno potuto osservare come il gruppo ha formulato e condiviso la necessità di coinvolgere più attivamente l’associazione S. Vincenzo de Paoli (chiedendo alla stessa di nominare un nuovo referente per il tavolo di coordinamento), la modalità per procedere nella tanto necessitata convenzione con Hands. Più in generale la stessa modalità derisoria si è manifestata anche nelle scelte riguardanti processi organizzativi, scelta delle rappresentanze rispetto a eventi e tavoli extra rete e, non da ultimo, le decisioni sul calendario degli eventi e delle iniziative future.

All’interno della rete sono state osservate, quindi, leadership legate sostanzialmente ai ruoli, ASSB in quanto capofila del progetto (ruolo di coordinamento al tavolo di lavoro), il Comune, anch’esso presente ai tavoli di riunione (un ruolo di collegamento tra ASSB e le altre partnership presenti nel progetto di rete). Dal canto suo HfJ detiene una leadership sia di azione che di contenuto essendo un servizio che accoglie il bisogno già individuato da altri nodi della rete e ne orienta e accompagna la risoluzione.

Dal lavoro in plenaria svolto durante il momento di restituzione della prima parte di ricerca sono state raccolte considerazioni e riflessioni sulla rete da parte di tutti i partecipanti al tavolo di coordinamento (referenti e operatori della rete). Nelle pagine successive vi è il disegno della rete presentato dai ricercatori quale frutto della propria osservazione durante la prima visita bolzanina come punto di partenza per la riflessione e, nella pagina seguente, quello elaborato dal tavolo di lavoro.

La rete è collocata all’interno del Comune di Bolzano che accoglie e supervisiona il progetto. Un po’ più all’interno rispetto al Comune, ma sempre abbracciando tutta la rete, vi è CEFORM, che dovrebbe garantire il supporto alla formazione della partnership.

Al centro della rete, si trovano i partner del progetto, la loro posizione è parzialmente dentro la rete in parte no, proprio a descrivere effettivamente lo stato dell’interazione, che è ancora in fase di consolidamento. Nello specifico, la ASSB essendo l’ente capofila ha un ruolo e un peso maggiore, che si concretizza nell’aver creato un servizio apposito, nato per la rete, Help for Job (HfJ), che si colloca dentro il network, supervisionato dall’ASSB. Gli altri partner si riconoscono appena all’interno, poco oltre la tangenza in quanto è da poco che hanno effettivamente iniziato una collaborazione esplicitata dalla rete. I contatti tra gli enti sono sempre esistiti, ma in modo informale e non strutturato da una partnership.

La S. Vincenzo de Paoli ha un ruolo ancora marginale.

Uno dei momenti di lavoro d’insieme ha previsto l’esplicitazione da parte di ciascun referente delle rappresentazioni (immagini) di ciò che la rete Equal “Goal” è al momento attuale. Se ne riportano l’elenco di seguito:

  - (ASSB): “è una rete di un campo da calcio che sembra tutta uguale, ma in alcuni punti è fallata”.

  - (Eureka): “mi richiama la rete dei pescatori, che dopo ogni pescata bisogna ricucire: rinforzare i punti deboli e ricostruire le maglie rotte”.

  - (Volontarius): “sembra un pianeta con dei satelliti, gravitano attorno, ma stanno sempre fuori, non entrano mai nel vivo della rete”.

  - (O.D.A.R.): “è una molecola di chimica organica, dove ci sono legami interni più o meno forti, e alcuni legami esterni – liberi”.

  - (HfJ): “condivido l’immagine della molecola”. “la paragonerei anche ad un trenino, ci sono tanti pezzi (vagoncini) che però necessitano di una locomotiva per arrivare in stazione”.

Come si può notare dall’immagine, la percezione da parte degli operatori in parte coincide con quella dei ricercatori che collocano i vari partner appena al limite della rete, poiché sono da poco operativi. Gli appartenenti al progetto Equal “Goal” non percepiscono come partner né il Comune né, tanto meno CEFORM, ma li considerano elementi che dall’esterno cercano di entrare col tentativo di identificare una propria collocazione. Le relazioni vengono intrattenute in maggior parte tra i singoli partner e l’ASSB che riveste il ruolo di coordinatore.

#### Immagine della rete “GOAL in rete”. Azione 3 Equal BZ

Proposta dai ricercatori

#### Immagine della rete “GOAL in rete”. Azione 3 Equal BZ

Vista dagli Operatori

Alcune criticità che potremmo identificare come trasversali e di fondo riguardano i seguenti aspetti:

- Il grado di motivazione (almeno iniziale) alla creazione della rete e alle sue attività. È parso, ai ricercatori, di riconoscere gradi diversi ed intensità più sfumate tra i partner: alcuni, promotori del progetto (ASSB, ODAR) nonché il frutto del progetto (HfJ) risultano avere maggiori motivazioni, altri invece (Volontarius) sono stati coinvolti a seguito di un “pressante invito” pur risultando al momento molto impegnati. Tuttavia, non risulta a tutti in egual maniera sempre chiara il proprio ruolo, il valore aggiunto e la peculiarità della propria presenza rispetto alla rete in quanto tale.

- In questi termini si può riconoscere una sproporzione tra i partner a motivo del loro coinvolgimento in fase progettuale: alcuni si possono riconoscere come i promotori della rete, altri sono nodi coinvolti sostanzialmente in fase successiva alla progettazione stessa.

- Un punto limite, più tecnico, del lavoro di rete è rappresentato dalla mancata stipula di convenzionamento tra l’ASSB e la cooperativa Hands che attualmente impedisce il pieno inserimento di due utenti nel programma di lavoro. La percezione dei ricercatori è che la rete non affronti, come prioritario, questo ostacolo ma tende a rimandare tenendo un po’ a margine le importanti risorse rappresentate da questo partner.

- Altrettanto tecnico è il nodo critico riguardante l’Associazione S. Vincenzo de Paoli: essa non è ancora operativa nella fase di azione di sua competenza e ciò non dà pieno compimento all’operato che gli altri partner desiderano attuare. A ciò si aggiunge che il referente prescelto dalla S. Vincenzo è attualmente impossibilitato a partecipare al tavolo di coordinamento non rappresentando così la propria struttura. È emersa, dunque, la necessità di nominare al più presto un'altra persona per garantire la continuità di progettazione degli interventi e una significativa rappresentanza all’interno della rete.

Comunicazione nella rete

Dal momento che è parso di rilevare un duplice livello della rete (di progettazione/coordinamento ed operativo) ne consegue che si sono osservati altrettante due modalità di comunicazione e relazione all’interno della rete stessa.

Il tavolo di coordinamento si avvale, per il trasferimento di informazioni, per la consultazione e le decisioni, delle riunioni d’equipe fissate ogni quindici giorni: inoltre, le comunicazioni si realizzano attraverso la posta elettronica, strumento che tutti utilizzano abitualmente, e i contatti telefonici.

I contenuti della stessa si riferiscono agli aspetti organizzativi, la definizione di ruoli e funzioni, alle prospettive della rete, alle azioni svolte e le varie fasi del progetto, alle proposte sul territorio (la rete è vivace e tende a far partecipe la partnership delle iniziative che avvengono sul territorio).

Gli operatori dei servizi in rete, invece, si contattano con maggiore frequenza, utilizzando strumenti comunicativi più immediati, al di là del telefono, soprattutto mediante l’incontro diretto. I contenuti riguardano la gestione dell’utenza (analisi delle tipologie e caratteristiche degli utenti), la presentazione dei casi, gli aspetti di progetto iniziali, il materiale e gli strumenti (analisi dei bisogni e bilancio delle competenze) riguardante le persone oggetto d’inserimento. In entrambi i livelli la comunicazione è apparsa puntuale, vi è una buona tempistica nei passaggi delle informazioni.

Per quanto riguarda il monitoraggio della rete e degli interventi svolti, pare si possa affermare che una vera e propria valutazione della rete non sia ancora avvenuta: si ha la percezione che si svolga una valutazione del percorso durante le riunioni al tavolo di coordinamento, come unico momento di auto-monitoraggio.

Di fatto, un possibile attore per il monitoraggio della rete è rappresentato da CEFORM, il suo intervento formativo, preparato da una analisi dei bisogni condivisa con gli operatori destinatari dell’intervento, ha più volte rappresentato un vero e proprio contesto consulenziale. L’operatore CEFORM ha raccolto bisogni, restituito feed back, analizzato limiti e potenzialità, di fatto attuando un monitoraggio, nonché una informale valutazione dello “statu quo” della rete. Soprattutto negli incontri di progettazione formativa per gli operatori questo compito, di per sé non facente parte del mandato, si è tuttavia realizzato e ha dato modo alla rete di specchiarsi consistentemente dall’avvio delle attività.

Si ritiene che una feconda attività valutativa e di monitoraggio delle azioni di rete venga svolta in itinere da HfJ, essendo questi un punto centrale, crocevia degli interventi tra partner; il servizio, mentre valuta e monitora il proprio operato, attua conseguentemente una verifica dell’efficacia di intervento della rete stessa.

# 3. Professionalità nel lavoro di rete

## Presenza di profili professionali specifici

All’interno della rete non si sono create figure nuove e funzionali specifiche per l’azione prevista dal progetto: ogni professionista lavora secondo mansioni già previste in precedenza, si è comunque sviluppata una conoscenza più dettagliata tra le diverse figure di operatori attivi (competenze, processi di lavoro, metodologie e approcci con l’utenza), nonché una più profonda conoscenza degli altri servizi partner. Ciò permette, pur nella continuità di mansioni e processi lavorativi, una maggiore e integrata azione di connessione ed interscambio, non solo tra enti, ma tra operatori. La conoscenza e dimestichezza di relazione ha, infatti, già permesso un affinamento di competenze e capacità (sperimentate esclusivamente sul campo) di lavoro di rete che previamente, seppur attuate, mai erano state oggettivate, né precisate nelle loro caratteristiche.

Si può constatare che tutti gli operatori coinvolti nella rete hanno lavorato anche in precedenza con i Servizi Sociali dell’ASSB, perciò hanno già affinato le conoscenze e competenze specifiche per svolgere il lavoro in rete. Il valore aggiunto di questa realtà, così formalizzato dal progetto Equal, è quello di aver permesso l’approfondimento e l’affinamento conoscitivo e diretto dei vari operatori coinvolti nonché delle peculiarità di ciascun servizio.

## Competenze di lavoro di rete sviluppate dai diversi operatori

La rete, come già espresso più volte, è “giovane” così come la sua operatività sul territorio benché gli enti già abbiano lavorato insieme. La possibilità offerta dalla rete è che la gestione dell’utenza si svolga all’interno di un quadro di risorse più ampio (i vari servizi coinvolti nel progetto) e perciò di rendere mirato il percorso di inserimento lavorativo sulle precise esigenze della persona con problemi di emarginazione.

Per rafforzare tali “competenze di rete” è chiesta con insistenza dagli operatori la formazione, vista come momento in cui imparare a conoscersi e a creare una sinergia di linguaggio per condividere obiettivi e processi di lavoro quali i passaggi di utenza, di materiali e di strumenti.

La formazione da parte degli operatori è percepita di fondamentale importanza per il lavoro di rete, è sentita da tutti come un bisogno forte per acquisire competenze comunicative, per affinare una sincronia di linguaggio, per apprendere una sinergia di metodo tra servizi, per elaborare strumenti di analisi e lettura dei bisogni comuni, per avviare meccanismi e processi di sequenza organizzata e fluida.

In tutto ciò il ruolo dell’ente formativo facente parte della rete risulta una chiave di volta, pare, dalle osservazioni, che il ruolo e le competenze di CEFORM ne risultino leggermente modificate rispetto alla propria natura a causa delle esigenze di rete riscontrate.

Oltre alla formazione programmata e attuata in contesto formale, la modalità di apprendimento professionale messa in atto dagli operatori consiste nel lavoro quotidiano sul campo, dove la pratica dello sperimentare le conoscenze acquisite e imparare nuove strategie rispetto ai casi che si presentano di volta in volta, aiuta a confrontare i diversi operati e a pensare a nuove possibili soluzioni.

Dal colloquio con gli operatori si è potuto rilevare quanto il lavoro di rete, seppur da poco sistemato in termini progettuali, abbia aiutato i partner e gli operatori stessi a conoscere meglio le realtà operanti nella rete, in modo particolare l’apprendimento delle diverse metodologie e della tempistica di intervento, oltre che alle caratteristiche dell’utenza servita.

Tra le competenze sviluppate in termini generali dai partner e dagli operatori pare, ai ricercatori, di poter riconoscere un graduale e progressivo affinamento della tempistica, della comune metodologie di intervento, nonché la costante ricerca di sintonia di linguaggio rispetto alle diverse realtà, alle utenze e agli stili di intervento sociale.

In modo particolare si fa notare che la rete, proprio attraverso la creazione di un servizio specifico, ha richiesto ad alcuni operatori (si pensi a quelli di HfJ) di sviluppare competenze legate all’inserimento lavorativo, al segretariato sociale, al discernimento e all’analisi dei problemi presentati dall’utenza, nonché all’invio presso altri servizi delle persone che afferiscono al servizio stesso.

# 4. I rapporti tra rete e contesti

La rete attivata dal progetto Equal  copre il territorio del Comune di Bolzano rappresentato nei suoi cinque Distretti dei Servizi Sociali. L’unica ad avere anche sedi con collocazione extraurbana è la Cooperativa Eureka, ma che serve utenza compresa nel territorio comunale del capoluogo.

Secondo quanto è emerso in una ricostruzione riguardante disagi e servizi sul territorio, uno dei limiti allo sviluppo e all’autonomia dell’individuo in situazione di disagio sociale risulta essere il Reddito Minimo d’Inserimento. Secondo gli operatori il RMI tende a garantire un supporto economico alle persone interessate mantenendo però nel tempo una dipendenza “assistenziale”, rallentando così il processo di stimolo e autonomizzazione della persona. Gli operatori dei servizi hanno, infatti, verificato che gli utenti hanno poca convenienza, nel contesto bolzanino, a trovare lavoro, divenire economicamente indipendenti e autonomi rispetto al servizio dal momento che il RMI garantisce un sostegno, a volte più certo e consistente, rispetto alla fatica e al guadagno provenienti da lavoro.

La rilevazione di tale situazione ha fatto sì che si iniziasse a pensare ad una azione di intervento diversa per le persone che si presentano ai Servizi Sociali con richieste d’aiuto. Soprattutto i soggetti “non certificati”, cioè coloro che non rientrano nella tipologia delle categorie protette, ma che comunque si trovano in situazioni di difficoltà legate al lavoro, hanno la necessità di inserirsi in un progetto che preveda la loro inclusione sociale.

Prima dell’avvio del progetto non si è riscontrata la presenza di azioni, né tanto meno di rete dei servizi, in grado di dedicarsi particolarmente a quanti, tra le persone a disagio, non rientrassero nelle condizioni per poter ottenere assistenza e benefici in termini di inserimento al lavoro. Pertanto, questa azione ha avuto quale obiettivo quello di avviare e mantenere un sistema di servizi che potesse raggiungere e toccare anche chi era fuori da un preciso target assistenziale.

## Territoriale, amministrativo

L’ambito territoriale rappresentato dalla rete, nonché la sostanziale area di intervento della stessa è quella comunale di Bolzano, ciò viene definito dal partner capofila del progetto nonché dal fatto che le realtà operative partecipanti alla rete hanno propria sede nonché area di intervento proprio sul territorio del comune. Unica eccezione la cooperativa Eureka, fisicamente dislocata al di fuori del contesto comunale, ma in una relazione oramai sperimentata e avviata con l’Agenzia dei servizi sociali bolzanina.

Dai colloqui risulta che il progetto e la composizione della rete dei servizi sia stata sufficientemente resa pubblica al territorio attraverso l’organizzazione di convegni di presentazione dell’azione Equal, l’invito e la proposta di coinvolgimento rivolta alle altre realtà lavorative pertinenti al tema, i contatti e i dialoghi avviati con le strutture che si occupano di inserimento lavorativo e la proposizione di corsi formativi per fasce d’utenza interessata dal progetto. Tuttavia, la percezione è che, al di fuori del tavolo di lavoro (rete progettuale), non vi è sufficiente visibilità e approfondita conoscenza della realtà Equal da parte di chi non ne è attivamente coinvolto (“Se al di fuori di questo tavolo parlo di Equal “Goal” nessuno mi capisce” – Ass. Volontarius).

Malgrado la maggiore o minore pubblicizzazione esercitata dal progetto e realmente sortita dalla rete, rimane il fatto che l’esperienza in atto è molto recente. Pertanto, l’influenzamento del territorio, l’immagine della rete e dei suoi interventi, l’efficacia dell’azione progettuale subiscono i limiti della giovane età dell’esperienza (“Abbiamo costruito delle buone basi, ma siamo ancora all’inizio…se avessimo avuto ancora due anni gli obiettivi sarebbero stati più visibili” – Ass. Volontarius).

## Politico Istituzionale

Si deve, comunque, parlare di questa realtà come di una “provocazione” a livello politico; vi è tuttavia la coscienza che tale cambiamento culturale e di pensiero necessiti di tempi particolarmente prolungati e quindi, data la giovane età dell’iniziativa e della realtà di rete, questo mutamento ancora non ha luogo (“…ma al momento si sarebbe troppo arroganti se si pensassi di già aver inciso sul piano delle decisioni politiche. I frutti si vedranno tra 5 almeno anni” – O.D.A.R.).

## Organizzativo

Un aspetto negativo, che incide sull’efficacia del lavoro della rete, è il mancato coinvolgimento della Provincia di Bolzano, che ha pertinenza a partecipare al tavolo della rete attraverso la rappresentanza dei diversi uffici sia del lavoro, che di formazione, nonché di rilevanza sociale. La ragione della sua “assenza” è motivata dal fatto che l’Ente Provincia è gestore delle risorse FSE e, pertanto, non  può partecipare alle iniziative di cui esso è promotore. L’ambiguità sta nella sua partecipazione percepita come periferica quando essa dovrebbe risultare piena, di fatto limitando alcune potenzialità insite nel progetto. Si attende, paradossalmente, la conclusione di Equal così che la Provincia di Bolzano entri a far parte del progetto in modo titolare (giugno 2005). Ci si auspica che possa diventare un motore forte di cambiamento, facendo mainstreaming dell’iniziativa e della sua efficacia anche su un territorio più vasto.

## Produttivo

Circa il mercato del lavoro nel contesto bolzanino si è raccolto un dato particolarmente significativo: il tasso di disoccupazione presente sul territorio si aggira attorno al 1-6% e quindi decisamente inferiore alla media nazionale.

Non beneficiare di una occupazione non rappresenta nel contesto del capoluogo dell’Alto Adige una situazione di svantaggio infatti “essere disoccupati a Bolzano significa essere in una condizione favorevole: alloggio a costo zero, e i libri per la scuola dei figli gratis” (HfJ).

Pare, tuttavia, che il problema della popolazione riguardi maggiormente il fenomeno della “sotto occupazione”, ovvero la situazione di molti lavoratori, nuclei famigliari, in possesso di una attività non in grado però di coprire il fabbisogno della persona in termini economici. Si assiste alla condizione di lavoratori che non guadagnano abbastanza per sostenere una qualità di vita molto cara e dispendiosa quale quella della città di Bolzano e suoi dintorni.

A questo dato si aggiunga il fenomeno dei nuclei famigliari e degli individui che beneficiano del RMI che integra le precarie condizioni economiche dei molti sotto occupati, oppure rappresenta l’unico sostentamento per i disoccupati censiti.

Tra le persone non occupate spiccano, per tipologia, cittadini stranieri provenienti dalla Germania, immigrati italiani con problemi di giustizia, “espulsi” a seguito di  un condono di pena, ma a condizione che non permangano sul territorio tedesco. Tali persone perdono al contempo il diritto di permanere in Germania, ma non potendo rientrarvi per riprendersi i propri documenti, restano di fatto apolidi.

Il paradosso della situazione è rappresentato dal seguente aspetto: per trovare lavoro nel contesto della provincia bolzanina è assolutamente indispensabile la conoscenza di entrambe le lingue, quella italiana e quella tedesca. Molte persone, specie se di cultura scolastica elementare, non hanno tale conoscenza e pertanto hanno gravi difficoltà nel reperimento di un lavoro, o se lo trovano, questo risulta inevitabilmente sottopagato rispetto alle condizioni socio economiche del contesto locale. Quanti invece hanno tali conoscenza risultano talvolta appartenere alla fascia degli espulsi di cui sopra.

## Socio culturale

La popolazione bolzanina respira profondamente della diade tedesco italiana che la caratterizza: la presenza della comunità di lingua germanica e quella di origine italiana dividono in due ogni realtà, seppur non necessariamente con finalità avverse, semmai spesso collaboranti. La lingua tuttavia dice, nel contesto locale, una appartenenza, una identità, un modo di vivere, valori e costumi condivisi che le istituzioni e tutti quanti i servizi cercano di salvaguardare appieno, talvolta non senza un dispendio di energie e di risorse rilevante. Le due realtà, tuttavia, possono risultare involontariamente selettive con conseguenze anche sulle dimensioni economiche della popolazione.

In un contesto dove i costi della vita sono particolarmente onerosi il lavoro, la tipologia del lavoro ricopre una importanza rilevante. Ai ricercatori è parso, a seguito degli incontri con gli operatori HfJ, che per le fasce socialmente a disagio fosse maggiormente interessante poter beneficiare di un introito economico e non tanto di aver un lavoro che lo garantisse, a prescindere dall’assistenza sociale. Quasi a dire che il lavoro non definisce la dignità della persona quanto più sostanzialmente la sua indipendenza economica.

In genere, è parso di riconoscere che il livello culturale della comunità risulta sostanzialmente elevato, grazie anche ad una buona scolarizzazione della popolazione, tutto ciò non a discapito, anzi a supporto della mentalità operativa (il “fare”) che caratterizza il vivere sociale. Il tutto supportato da un benessere e disponibilità di risorse istituzionali molto generose e agevolmente allocabili grazie ad una snellezza istituzionale che la diversifica dal resto del contesto italiano. Pragmaticità, ordine, organizzazione, efficienza completano il quadro delle rilevanze culturali del territorio.

# 5. Elementi di sintesi, spunti interpretativi e questioni aperte

A seguito dei dati raccolti attraverso le visite ai servizi, i colloqui con gli operatori, le interviste strutturate con i referenti e gli operatori e la documentazione inerente le azioni di progetto ci pare opportuno produrre le seguenti considerazioni e riflessioni che possono divenire strumento di ulteriore elaborazione e confronto sia con i referenti del tavolo di lavoro che con gli operatori stessi.

Un dato da evidenziare come premessa è la giovane vita e i primi passi mossi dalla rete “GOAL”. Pur riconoscendo, in modo particolare gli operatori, che le relazioni tra i diversi nodi della rete erano già attivi prima del progetto “Equal”, tuttavia, si riconosce che la coscienza di essere rete e la conseguente strutturazione della stessa e delle sue azioni sono iniziate con l’avvio del progetto (sia in fase progettuale che all’avvio delle azioni) e pertanto risultano piuttosto recenti.

Ci pare di poter individuare due reti, due livelli di rete dei servizi operanti in questo progetto. Da un lato la rete raffigurata dai responsabili o referenti di servizio e strutture, quella che si rende visibile al tavolo di lavoro, dall’altra quella impersonata dagli operatori che svolgono l’azione sociale con gli utenti e tra gli enti. Tra i due livelli vi è continuità e buon legame, pur tuttavia diverse sono le percezioni riguardanti la rete stessa.

Il tavolo di lavoro riconosce una rete particolarmente compatta, operativa, con eguali responsabilità, dai processi decisori condivisi, dove tutti svolgono un ruolo paritario ed equilibrato. Hanno motivo di pensarla in tale maniera in quanto i referenti dei servizi in rete si incontrano frequentemente, comunicano a livelli ufficiali, prendono decisioni, elaborano e condividono la progettazione, trasmettono informazioni e comunicazioni inerenti aspetti organizzativi, politici e culturali.

Dal canto loro, invece, gli operatori “non vedono la rete” in quanto si trovano a comunicare spesso e sostanzialmente solo con altri operatori facenti capo ad uno, massimo due servizi, perdendo così, anche solo dal punto di vista percettivo, la dimensione della rete nella sua globalità.

Dal punto di vista della rete (a prescindere dai due livelli di visibilità ed esperienza) la sua dimensione è minuta (ASSB, HfJ, Volontarius, Hands, Eureka e S. Vincenzo), con flussi e connessioni che non riguardano tutti i nodi reciprocamente (ad esempio, non ci è parso di notare contatti tra Hands e Eureka), inoltre i legami tra gli stessi risultano in alcuni casi non particolarmente forti.

Se in termini di processo decisionale, progettazione e proposta di contenuti la rete appare maggiormente compatta ed egualitaria al suo interno, nell’azione di intervento sull’utenza alcuni nodi paiono avere un peso maggiore, responsabilità diversificate, ruoli e funzioni più o meno pesanti.

Tale percezione è diversamente condivisa dai due livelli: il tavolo di lavoro individua maggiore compattezza ed uguaglianza tra le diverse realtà che vi fanno parte, gli operatori riconoscono una diversità quasi fino a considerare ad es. Hands (per alcune ragioni legate agli accordi finora realizzati) e Volontarius (per la pertinenza e realtà della loro funzione) più satellitari rispetto agli altri partner del progetto.

La struttura della rete e la sua configurazione è andata modificandosi con il tempo, in particolare si riconosce che rispetto alla dimensione precedente l’avvio del progetto è sorto un grosso cambiamento.  Da un inizio di rete “a ventaglio” dove il punto focale era rappresentato da ASSB che intesseva trama di volta in volta con i singoli nodi della rete (e di per sé non si poteva definirla proprio una rete) si è passati, grazie all’azione progettuale, ad una tessitura più articolata e non facente capo esclusivamente ad un fulcro nodale. Ora notiamo un cluster più intrecciato e con varie articolazioni al proprio interno: ogni servizio ha connessioni con gli altri nodi della rete (seppur come già accennato con intensità e efficacia diversi), i rapporti sono attivati non necessariamente in maniera unidirezionale, ma in entrambi i sensi dai diversi attori.

Con l’avvio della rete strutturata all’interno del progetto “Equal” si è riconosciuto un duplice mutamento ad ASSB; essa, infatti, è divenuta più esplicitamente coordinatrice, facilitatrice e referente della rete (in tema di lavoro per i “non certificati”), dall’altro la messa in rete ha mutato metodologia operativa dell’ASSB che ha appreso e progressivamente integrato approcci e stili di operatività caratteristici dei servizi già esistenti. La creazione di HfJ può rappresentare la realtà visibile di quanto sopra accennato.

Il valore aggiunto del progetto di rete, come riassunto dai diversi interventi e dalle voci sentite durante la visita sta:

- Nell’aver dato struttura ad un lavoro di connessione ed interscambio già attivo nel corso degli anni, si è dato cioè ordine e sistemazione a modalità di rapporti tra enti che evitassero sovrapposizioni, parti scoperte nell’intervento con l’utenza.

- Nell’aver avviato un processo di sintonia di linguaggio tra i diversi attori, l’elaborazione di strumenti di analisi dei bisogni, analisi delle competenze, processi di problem solving condivisi e ritenuti da tutti efficaci.

- Nell’aver creato un servizio (HfJ) nuovo per la realtà dei “non certificati”, competente nella materia; accanto all’apprezzamento di tale valore resta tuttavia, il costante timore della volatilità di quanto impostato dovuta alle sconosciute prospettive riguardanti il domani. I referenti auspicano che lo sforzo per l’implementazione di questa rete venga supportato anche in futuro nel momento in cui le risorse e l’occasione di Equal giungano al proprio termine (“Esiste la paura che ognuno torni a casa sua e non ci si vede più” – Ass. Volontarius).

- Nell’aver definito in modo ufficiale e strutturato il ruolo di coordinamento della rete da parte di ASSB.

- Nella possibilità, riconosciuta e fortemente sostenuta per ognuno dei nodi della rete, di poter operare in connessione con gli altri, ma soprattutto rileggere il proprio operato in un quadro più ampio di riferimento che apporta significati aggiunti alla propria azione sociale.

- Nella visibilità dei soggetti appartenenti al sistema tra di loro e sul territorio esterno alla rete.

- Nella percepita maggiore efficacia di intervento da parte di ciascuno sull’azione di propria pertinenza.

Questi aspetti riconosciuti come innovativi per la rete nel suo complesso, e per ogni realtà partecipante, comporta anche una maggiore forza nell’avviare un processo di mutamento culturale in tema di inserimenti lavorativi ed in particolare l’attivazione di intervento istituzionale e di sistema per i “non certificati”. Vi è coscienza (soprattutto a livello di tavolo di coordinamento) che l’azione intrapresa potrà rappresentare, seppur sulle lunghe distanze, una provocazione culturale in tema di politiche attive del lavoro, fino a determinarne un fattivo mutamento.

Data la buona coesione tra i nodi, ma al contempo la caratteristica (per alcuni) di legami deboli o comunque limitati ad azioni determinate, le prospettive future sulla rete vengono percepite dagli attori dei servizi nel seguente modo:

- Si sente una forte necessità di mantenere alto il protagonismo di tutti i partner oltre e al di là delle azioni di progetto che attualmente vengono realizzate: se è vero che la rete si rende visibile nello svolgimento di azioni per l’inserimento lavorativo dei non certificati, l’apporto di ciascun nodo deve poter essere alto anche su altri livelli quali il confronto e la condivisione di pensiero, l’apporto di informazioni e conoscenze per la rete, mediazione tra i partner, azione di allargamento a nuovi soggetti, apporto di competenze e know how, fino alla capacità di pensare alla rete come sistema organizzativo strutturato (come una nuova e riconosciuta identità).

- Tale intensificazione e rafforzamento dei legami di rete può avvenire attraverso una registrazione e sinergia crescente delle azioni e degli strumenti per l’inserimento al lavoro, l’ottenimento di consistenti e duraturi successi sul tema, azioni di formazione e sostengo della rete (coordinamento costante, monitoraggio esplicito, formazione degli operatori), la realizzazione delle azioni valutative previste sia all’interno del progetto che quelle di cui la rete indipendentemente si vorrà attrezzare.

- Si ritengono opportune ulteriori registrazioni e sinergie verso una progressiva precisazione di ruoli e funzioni dei diversi attori nella rete e degli stessi verso l’esterno.

- È comunemente condiviso, e riconosciuto quasi come una priorità, l’ampliamento della rete esistente attraverso la creazione di nuove connessioni e l’attivo coinvolgimento di altri attori: in particolare si citano gli uffici della Provincia (qui assenti, o non ufficialmente parte per ragioni di progetto), nello specifico quelli competenti in materia di politiche attive del lavoro. La rappresentanza di realtà quali il sindacato, le diverse confederazioni del commercio, industria, artigianato (e altre), i centri di formazione professionale rappresenterebbe, oltre che un valore aggiunto al lavoro di rete, una completezza in termini di qualità ed efficacia dell’azione. Infine, risulta auspicabile la presenza e il coinvolgimento di altre associazioni cooperative candidate, a pieno titolo per loro caratteristiche, a integrare e diversificare metodologie di lavoro, utenze e accessibilità dei servizi.

- Forte stimolo per il prosieguo della iniziativa di rete anche dopo il termine del progetto Equal potrà essere rappresentato dai risultati, in termini di valutazione, dell’efficacia del lavoro. In altre parole, se i partner della rete, ma soprattutto ASSB, saranno in grado di percepire l’efficacia degli interventi, l’economicità (in termini di risorse e persone) dell’azione, la consistenza degli inserimenti lavorativi attuati, nonché la crescente autonomia degli utenti rispetto all’assistenza offerta dal RMI, allora sarà interesse di tutti investire energie per il mantenimento della rete e il suo sviluppo (“Se a maggio ’05 dimostriamo una prassi operativa efficace a basso costo, anche se non verremo ricordati come Equal “Goal”, almeno rimane la prassi – siamo a buon punto con questa fase. Specie per la ASSB può tornare utile” – Hands).

- Oltre alla Provincia, altre agenzie di lavoro, nonché servizi sociali del territorio, hanno segnalato interesse alle iniziative fin qui attivate; soprattutto nei termini di invio di utenza ai servizi attivati dal progetto e, solo secondariamente, nell’interesse ad essere direttamente coinvolti al tavolo di coordinamento. In modo particolare è balzato all’occhio la maggior preoccupazione da parte dei referenti del tavolo di lavoro di coinvolgere e attivare le aziende, le agenzie per l’impiego, gli enti di formazione professionale e altri; meno evidente è risultato l’interessamento da parte di queste realtà verso quanto attivato dalla rete stessa. Il contatto con altre realtà rimane un compito ancora da svolgere con maggiore intensità e costanza dopo che l’affiatamento della rete e l’avvio, in pienezza, delle azioni si sarà effettivamente attuato (“Dei servizi in parte sì, alcuni servizi si sono interessati ponendo domande su come far entrare nel progetto una persona” – O.D.A.R.); (“Il grosso del successo è stato quello che c’è stato dietro, nella progettazione, paradossalmente anche se gli inserimenti non saranno tantissimi, il fatto di aver creato interesse da parte delle aziende è più importante” – O.D.A.R.).

Di certo il futuro della rete non prescinde dalle scelte (economiche, politiche ) che i singoli enti aderenti si intendono fare in termini di investimento di risorse e ciò grazie anche al convincimento sul valore dell’azione di rete supportato dalla valutazione dell’efficacia della stessa.

Proprio l’aspetto valutativo della rete pare non evidenziarsi ancora appieno: per la sua recente e breve storia (almeno nei termini previsti dal progetto) gli strumenti di valutazione dell’azione restituiscono indicazioni che lasciano presagire note di positività sull’operato, ma non rappresentano ancora un consistente e significativo dato per un giudizio. I dati finora raccolti vanno nella direzione di un positivo apprezzamento dell’azione finora avviata, danno alcune indicazioni per un intervento di miglioria sulle azione attivate, vanno riletti però alla luce di una raccolta più cospicua di informazioni.

La valutazione, ovvero il monitoraggio interno della rete (clima, processi, ruoli e funzioni organizzative, comunicazione) ed esterno (visibilità, impatto sul territorio, innovatività dell’azione, etc.) pare non essere stato attivato in modo formale attraverso incarichi e responsabilità riconosciute. Il tavolo di coordinamento parla di “monitoraggio autogestito e condiviso” rilevato e confrontato in itinere (mai finora con momenti ufficiali) durante gli incontri dello stesso. Tuttavia, dall’incontro di coordinamento visionato si rileva che molti dei contenuti di monitoraggio vengono affrontati e curati in modo assembleare e condiviso.

Ringraziamo la dr.ssa  Michela Trentini referente per la valutazione e tutte le persone intervistate durante la ricerca.

L’assistenza economica del RMI, garantita sin dai primi anni novanta dal Comune di Bolzano, anticipa, come concetto, quello che diverrà nel 1998 (Dlsg. 237/98) lo strumento sperimentale del RMI avviato a livello nazionale. Inizialmente l’esperienza bolzanina consisteva in una vera e propria assistenza economica (denominata “minimo vitale”) che successivamente ha assunto i connotati di un sussidio di accompagnamento a fronte di un impegno e avviamento al lavoro. A livello provinciale tale sussidio ha avuto successiva strutturazione attraverso il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n° 30/00.

Costituiscono la rete  i seguenti soggetti:

ASSB (Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano); Comune di Bolzano; Help for Job (HfJ): agenzia per l’accompagnamento e la consulenza per l’inserimento lavorativo delle persone a rischio emarginazione, Hands, Eureka, (cooperative), O.D.A.R. (Opera Diocesana Assistenza Religiosa, Associazione Volontarius, Associazione S. Vincenzo De Paoli, Sūdtiroler Drogenhilfe, (è un servizio di accoglienza per consumatori di sostanza stupefacenti), CEFORM Service, .

L’impianto metodologico della ricerca, descritto precedentemente nella pubblicazione, comprendeva delle visite valutative che si sono svolte Le visite presso la sede di Bolzano hanno avuto luogo tra novembre e dicembre ‘04. Durante le giornate di visita sono state realizzate: una intervista individuale con la referente del progetto, la direttrice del Distretto sociale “Europa – Novacella” dell’ASSB, due interviste di gruppo, rispettivamente ai referenti (cinque, uno per ogni partner attivo) e ad alcuni operatori (cinque) dei servizi e degli enti coinvolti nel progetto.

Si tratta in questo caso di una esclusione dal mondo del lavoro conseguente all’esclusione da qualsiasi cittadinanza.

Comunque rappresenta un aspetto spesso necessario.

Già abbiamo citato la questione inerente la conoscenza di entrambe le lingue.

Vedi autonomia della Provincia di Bolzano.

I ricercatori hanno potuto osservare due livelli di interazione della rete: un primo, più attivo e funzionale a livello progettuale, è fattivamente rappresentato dal tavolo dei referenti dei servizi partner. Questa “primo livello” è operativo in modo particolare attraverso  costanti incontri di équipe (a cadenza quindicinale). In esso si progetta e pianifica, si attivano le azioni progettuali, si gestiscono aspetti problematici, economici, contenutistici, di impatto territoriale, di rapporto con l’esterno. Un secondo livello di rete, che si potrebbe definire operativo, coinvolge gli operatori dei singoli servizi attivi nella azioni di inserimento e avviamento al lavoro. Questi operatori, che sperimentano una diversa connessione rispetto al primo livello, lavorano a diretto contatto con l’utenza, realizzano le decisioni e le azioni progettuali definite dal tavolo di lavoro: tra di loro gli operatori interagiscono attraverso relazioni e comunicazioni formali e informali, mai attraverso momenti istituzionalizzati di incontro e verifica.